กรมอนามัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1.  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง   และความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ   ทางด้านการเงิน

การบัญชี   และรายงานทางการเงินและด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง

มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่กำหนด

3. เพื่อติดตามและประเมินผล  การดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ   หรือแนวทาง   ในการปรับปรุงแก้ไข   การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   คุ้มค่าบรรลุผลสัมฤทธิ์  ของงาน  รวมทั้ง

ให้มีการบริหารจัดการที่ดี

4. เพื่อสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน   และการบริหารจัดการ  ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

5. เพื่อสอบทานวิธีป้องกัน  ดูแลทรัพย์สินและพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน  รวมทั้งประเมิน

การใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยประหยัด   มีประสิทธิภาพ   และคุ้มค่า

6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว  และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

- หน่วยรับตรวจ  จำนวน  31  หน่วยงาน

หน่วยรับตรวจในส่วนกลาง

1.  สำนักที่ปรึกษา

2.  สำนักงานเลขานุการกรม

3.  กองการเจ้าหน้าที่

4.  กองคลัง

5. กองแผนงาน

6. กองโภชนาการ

7. กองอนามัยการเจริญพันธุ์

8. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

9. กองทันตสาธารณสุข

10. กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

11. กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

-2-

12. สำนักส่งเสริมสุขภาพ

13. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

14. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

15. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

16. ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย

17. กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

1. ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน

2. ศูนย์อนามัยที่ 2  สระบุรี

3. ศูนย์อนามัยที่ 3  ชลบุรี

4. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

5. ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

6. ศูนย์อนามัยที่ 6  ขอนแก่น

7. ศูนย์อนามัยที่ 7  อุบลราชธานี

8. ศูนย์อนามัยที่ 8  นครสวรรค์

9. ศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก

10. ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่

11. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

12. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

13. ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง  ลำปาง

14.  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  เชียงใหม่

2. เรื่องที่ตรวจสอบ

2.1 การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (ตรวจสอบทุกหน่วยงาน) โดย

2.1.1 สอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน

2.1.2 สอบทานและประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยง  4  กระบวนงาน

-  งานวิจัย

-  งานฝึกอบรม/ ประชุม/สัมมนา

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

-3-

2.2  การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3  ด้าน

-  Operation  ( O )

-  Financial   ( F )

-  Compliance ( C )

2.3  การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ

-  เงินทดรองราชการ

-  เงินบำรุง

-  เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

-  เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในประเทศ

(ข้อ 2.2-2.3  ตรวจสอบ 4  หน่วยงาน คือ  กองคลัง  สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5  ศูนย์อนามัยที่ 11)

2.4  การตรวจสอบดำเนินงาน  (Performance  Auditing)

- โครงการครอบครัวอบอุ่น

-  โครงการเมืองน่าอยู่

(ข้อ 2.4  ตรวจสอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

2.5  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  และมาตรการกรมอนามัย

-  การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

-  การใช้จ่ายงบลงทุน

-  การส่งรายงานการเงินทันเวลา

-  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

-  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จำนวน 9 แบบ

(ข้อ 2.5 ตรวจสอบ  16  หน่วยงาน  คือ  กองคลัง   สำนักส่งเสริมสุขภาพ  และหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค

ทุกหน่วยงาน)

2.6  การตรวจสอบตามที่อธิบดีได้มอบหมาย

2.7  การให้คำปรึกษาและรับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

ขอบเขตของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปี  2549 -2550  โดยวิธีสุ่มตรวจ

การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่น

-  การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ซึ่งทุกหน่วยงานรายงานผ่านทาง E- Mail  ของกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน  เพื่อเป็นการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานเบื้องต้นของทุกหน่วยงาน

-  การรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ประจำหน่วยงานทุก ๆ  ไตรมาส

เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเบื้องต้นของทุกหน่วยงาน

-4-

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางฒิพาพร    		สิทธิเลิศพิศาล     	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 8 ว  (หัวหน้า  กตส.)

นางสาวสุหัชชา   	สันถวชาคร        		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  7 ว

นางธัญชนก         	เสาวรัจ	     		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว

นางสาวพิมพ์ภวดี  	ศรีจันทร์          		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว

นางปริฉัฐ             	ถิระวัฒน์          		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว

นางสาวอรุณี         	มนปราณีต 		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6 ว

นางสาวอรวรรณ    	ศรีสงคราม     		 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  5

นางสาวณัฐวรรณ    	พรหมณเรศ		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5  (ช่วยราชการ)

งบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2550  ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  ดังนี้        156,800  บาท

1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบ

ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  	                      99,800  บาท

1.2  ค่าใช้จ่ายในการสอบทานงาน

ของหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน                             57,000  บาท

2. โครงการพัฒนาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน	                       100,000  บาท

3. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน                                              100,000  บาท

4. โครงการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย                                  101,500  บาท

5. โครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี                                                         60,000  บาท

6. โครงการพัฒนาบุคลากร

6.1  ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน         70,000  บาท

6.2  ค่าส่งบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรืออบรม    80,000  บาท

7. งบบริหารจัดการ                                                                                                      325,000  บาท

8. เงินตอบแทนพิเศษ (2% 4%)   และค่าเช่าบ้าน                                                           74,100  บาท

รวม                                                     1,067,400  บาท

ลงชื่อ                                                      ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางฒิพาพร     สิทธิเลิศพิศาล)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ                                                        ผู้อนุมัติ

ธัญชนกร่าง/ณัฐพลพิมพ์/...............ทาน

แผนการตรวจสอบระยะยาว  3 ปี

กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมอนามัย

| หน่วยงาน | (ปีที่ 1) ปี 2549 | (ปีที่ 1) ปี 2550 | (ปีที่ 1) ปี 2551 |
| --- | --- | --- | --- |
| ส่วนกลาง | 6 หน่วยงาน - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - กองสุขาภิบาลชุมชมฯ - ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย - กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - กองทันตสาธารณสุข | 2 หน่วยงาน - กองคลัง - สำนักส่งเสริมสุขภาพ | 2 หน่วยงาน - สำนักงานเลขานุการกรม - สำนักที่ปรึกษา |
| ส่วนภูมิภาค (ศูนย์ฯเขต) | 6 หน่วยงาน - ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี - ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น - ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี - ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก - ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัด ลำปาง | 2 หน่วยงาน - ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา - ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | 2 หน่วยงาน - ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี - ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ |